ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)

«Создание центра «Удивительные дети» на территории Валуйского городского округа» (наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Жукова С.И., начальник управления образования администрации Валуйского городского округа |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Бирюкова Н.А., методист МЦОКО и ИМР управления образования администрации Валуйского городского округа |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Подготовительный этап | 43 | 18.03. 2019 | 29.04. 2019 | - | Бирюкова Н.А. |
| 1.1 | Р | Разработка и утверждение положения о центре раннего выявления, развития и поддержки одаренных детей в дошкольных образовательных учреждениях «Удивительные дети» | 12 | 18.03. 2019 | 30.03. 2019 | Положение | Кунцева Е.М. |
| 1.2 | П | Проведение мониторинга в 12 дошкольных образовательных организациях с целью выявления одаренных детей по направлениям: -интеллектуальная - творческая - художественно-изобразительная - музыкальная - литературная - артистическая - техническая - спортивная | 30 | 18.03. 2019 | 16.04. 2019 | Результаты мониторинга | Рощупкина О.И. |
| 1.3 | Р | Создание развивающей образовательной среды для развития одаренности воспитанников | 44 | 18.03. 2019 | 30.04. 2019 | Фотоотчет | Шаповал Я.Н. |
| 1.4 | Р | Анкетирование родителей по теме: «Одаренный ребенок» | 12 | 18.03. 2019 | 30.03. 2019 | Анализ анкетирования | Вихарева Т.В. |
| 1.5 | Р | Оформление информационных стендов в дошкольных организациях «Удивительные дети» | 30 | 18.03. 2019 | 16.04. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет. | Воронкова Т.Н. |
| 1.6 | П | Создание единого банка данных по одаренным детям. | 11 | 16.04. 2019 | 26.04. 2019 | Отчет о создании единого банка данных | Рощупкина О.И. |
| 1.7 | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей | 14 | 16.04. 2019 | 30.04. 2019 | Индивидуальные образовательные маршруты | Короткова Е.В. |
| 1.8 | Р | Проведение родительских собраний с целью информационно-разъяснительной работы среди родителей о выявлении и развитии одаренности у дошкольников | 14 | 16.04. 2019 | 30.04. 2019 | Протоколы родительских собраний, фотоотчет | Рощупкина О.И. |
| 1.9 | П | Создание раздела на сайте МДОУ «Удивительные дети» | 14 | 16.04. 2019 | 30.04. 2019 | Скриншот страниц сайтов | Линиченко М.В. |
| 2 | - | Основной этап | 382 | 30.04. 2019 | 15.05. 2020 | - | Кунцева Е.М. |
| 2.1 | Р | МО музыкальных руководителей «Развитие музыкальных творческих способностей воспитанников в процессе приобщения к русскому народному творчеству» | 25 | 30.04. 2019 | 15.05. 2019 | план МО, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2 | Р | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям во втором полугодии 2018 – 2019 уч.г. | 25 | 30.04. 2019 | 31.05. 2019 | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Кунцева Е.М. |
| 2.3 | Р | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми во втором полугодии 2018 – 2019 учебного года | 25 | 30.04. 2019 | 31.05. 2019 | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Вихарева Т.В. |
| 2.4 | П | Выпуск буклета для родителей по специфике выявления одаренных дошкольников | 8 | 06.05. 2019 | 14.05. 2019 | Электронный вариант буклета | Богатырева И.Ю. |
| 2.5 | Р | Выпуск буклетов, папок - передвижек для педагогов по специфике выявления одаренных дошкольников | 10 | 06.05. 2019 | 16.05. 2019 | Электронный вариант буклета, папки - передвижки | Бутенко И.А. |
| 2.6 | П | Участие одаренных воспитанников в региональном конкурсе «Мозаика детства» 2019 году | 25 | 06.05. 2019 | 31.05. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.7 | П | Освещение деятельности проекта в СМИ | 25 | 06.05. 2019 | 31.05. 2019 | Отчет о проведении мероприятия | Бирюкова Н.А. |
| ++2.8 | Р | Организация и проведение мастер-класса для родителей по вопросам развития одаренности у дошкольников с привлечением педагогов дополнительных образовательных организаций | 25 | 06.05. 2019 | 31.05. 2019 | Отчет о проведении мастер - класса, фотоотчет | Косова О.В. |
| 2.9 | П | Организация и проведение фестиваля детского творчества для одаренных воспитанников «Валуйские звездочки» в 2019 году | 23 | 15.05. 2017 | 07.06. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.10 | Р | Проведение семинара для воспитателей ДОУ и педагогов дополнительных образовательных учреждений на тему: «Одаренный дошкольник: трудности выявления и организации работы» | 25 | 20.05. 2019 | 14.06. 2019 | Приказ на проведение семинара, план семинара, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.11 | Р | Проведение семинара – практикума для родителей по воспитанию одаренных детей | 18 | 02.09. 2019 | 20.09. 2019 | План семинара практикума, фотоотчет | Колиух Г.В. |
| 2.12 | П | Организация спортивных соревнований «Быстрее, выше сильнее» | 28 | 02.09. 2019 | 30.09. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет | Конашенко Л.А. |
| 2.13 | Р | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям в первом полугодии 2019 – 2020учебного года | 102 | 16.09. 2019 | 27.12. 2019 | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Кунцева Е.М. |
| 2.14 | Р | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми в первом полугодии 2019 – 2020 учебного года | 102 | 16.09. 2019 | 27.12. 2019 | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Вихарева Т.В. |
| 2.15 | Р | Проведение семинара на муниципальном уровне для воспитателей и старших воспитателей «Использование Арт - технологии для развития творческих способностей и одаренности дошкольников» | 25 | 04.10. 2019 | 29.10. 2019 | Приказ на проведение семинара, план семинара, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.16 | П | Выпуск буклета для родителей по образовательной деятельности с одаренными дошкольниками | 14 | 17.10. 2019 | 31.10. 2019 | Электронный вариант буклета | Зиборова И.П. |
| 2.17 | П | Организация интеллектуальных игр для дошкольников «Мудрая сова» | 28 | 01.11. 2019 | 29.11. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет | Стадникова Н.А. |
| 2.18 | П | Выпуск буклета для педагогов по организации работы с одаренных дошкольников | 15 | 02.12. 2019 | 18.12. 2019 | Электронный вариант буклета | Кулешова Н.Н. |
| 2.19 | Р | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года | 125 | 10.01. 2020 г | 15.05. 2020 г | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Кунцева Е.М. |
| 2.20 | Р | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года | 125 | 10.01. 2020 | 15.05. 2020 | Отчет о проведенной образовательной деятельности, фотоотчет | Вихарева Т.В. |
| 2.21 | Р | Проведение семинара – практикума для родителей по воспитанию одаренных детей | 12 | 17.02. 2020 | 29.02. 2020 | План семинара - практикума, фотоотчет | Конашенко Л.А. |
| 2.22 | П | Организация художественно – литературного конкурса конкурсе «Юные дарования» | 30 | 02.03. 2019 | 31.03. 2019 | Отчет о проведении мероприятия, фотоотчет | Аридова О.А. |
| 2.23 | П | Фестиваль « Портфель педагогических идей по организации образовательной деятельности с одаренными детьми» с привлечением педагогов дополнительных образовательных организаций | 30 | 01.04. 2020 | 30.04. 2020 | Приказ на проведение фестиваля, план фестиваля, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.24 | П | Освещение деятельности проекта в СМИ | 30 | 01.04. 2020 | 30.04. 2020 | Отчет о проведении мероприятия | Бирюкова Н.А. |
| 2.25 | П | Выпуск электронного сборника методических материалов по работе с одаренными дошкольниками. | 11 | 01.04. 2020 | 15.05. 2020 | Электронная версия материалов сборника | Павлова Л.В. |
| 3 | П | Проведение проверки фактической реализации работ по проекту | 25 | 06.05. 2020 | 31.05. 2020 г. | Протокол | Попова Е.В. |
| 4 | П | Подведение итогов реализации проекта | 15 | 16.05. 2020 | 31.05. 2020 г. | Протокол | Бирюкова Н.А. |
| 5 | П | Закрытие проекта | 15 | 16.05. 2020 | 31.05. 2020 | Итоговый отчет | Бирюкова Н.А. |
| И т о г о: | 420 | 18.03. 2019 г |  |  |  |

## Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. Суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1 | Подготовительный этап | 2,6 | - | - | - | - | - | 2,6 |
| 1.1 | Разработка и утверждение положения о центре раннего выявления, развития и поддержки одаренных детей в дошкольных образовательных учреждениях «Удивительные дети» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение мониторинга в 12 дошкольных образовательных организациях с целью выявления одаренных детей по направлениям: -интеллектуальная - творческая - художественно-изобразительная - музыкальная - литературная - артистическая - техническая - спортивная | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 1.3 | Создание развивающей образовательной среды для развития одаренности воспитанников | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.4 | Анкетирование родителей по теме: «Одаренный ребенок» | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 1.5 | Оформление информационных стендов в дошкольных организациях «Одаренный ребенок» | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1.6 | Создание единого банка данных по одаренным детям. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Проведение родительских собраний с целью информационно-разъяснительной работы среди родителей о выявлении и развитии одаренности у дошкольников | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 1.9 | Создание раздела на сайте МДОУ «Одаренный ребенок» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основной этап | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | МО музыкальных руководителей «Развитие музыкальных творческих способностей воспитанников в процессе приобщения к русскому народному творчеству» | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 2.2 | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям во втором полугодии 2018 – 2019 уч.г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми во втором полугодии 2018 – 2019 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Выпуск буклета для родителей по специфике выявления одаренных дошкольников | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.5 | Выпуск буклетов, папок - передвижек для педагогов по специфике выявления одаренных дошкольников | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.6 | Участие одаренных воспитанников в региональном конкурсе «Мозаика детства» 2019 году | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 2.7 | Освещение деятельности проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Организация и проведение мастер-класса для родителей по вопросам развития одаренности у дошкольников с привлечением педагогов дополнительных образовательных организаций | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.9 | Организация и проведение фестиваля детского творчества для одаренных воспитанников «Валуйские звездочки» в 2019 году | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 2.10 | Проведение семинара для воспитателей ДОУ и педагогов дополнительных образовательных учреждений на тему: «Одаренный дошкольник: трудности выявления и организации работы» | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.11 | Проведение семинара – практикума для родителей по воспитанию одаренных детей | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.12 | Организация спортивных соревнований «Быстрее, выше сильнее» | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| 2.13 | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям в первом полугодии 2019 – 2020учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми в первом полугодии 2019 – 2020 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Проведение семинара на муниципальном уровне для воспитателей и старших воспитателей «Использование Арт - технологии для развития творческих способностей и одаренности дошкольников» | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 2.16 | Выпуск буклета для родителей по образовательной деятельности с одаренными дошкольниками | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.17 | Организация интеллектуальных игр для дошкольников «Мудрая сова» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 2.18 | Выпуск буклета для педагогов по организации работы с одаренных дошкольников | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2.19 | Проведение образовательной деятельности с одаренными детьми по всем направлениям во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Индивидуальная работа психолога с одаренными детьми во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Проведение семинара – практикума для родителей по воспитанию одаренных детей | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 2.22 | Организация художественно – литературного конкурса конкурсе «Юные дарования» | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| 2.23 | Фестиваль « Портфель педагогических идей по организации образовательной деятельности с одаренными детьми» с привлечением педагогов дополнительных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Освещение деятельности проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Выпуск электронного сборника методических материалов по работе с одаренными дошкольниками. | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
|  | Итого: | 9,5 | - | - | - | - | - | 9,5 |

2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3следует указать источник заемных средств

4необходимо указать источник финансирования

## Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Отсутствие заинтересованности у родителей в мероприятиях проекта | Невыполнение результата проекта Нарушение сроков реализации проекта | Проведение предварительной разъяснительной работы с родителями, направленной на мотивированное участие | Бирюкова Н.А. Кунцева Е.М. | Проведение разъяснительных бесед с целью формирования осознанной необходимости участия в мероприятиях проекта. Внесение изменений в проектную документацию. |
| 2. | Недостаточный уровень профессиональной, личностной подготовки педагогов, психологов для работы с одаренны ми детьми | Невыполнение результата проекта Увеличение сроков реализации проекта | Разработка научно – методического обеспечения диагностики, обучения и развития одаренных детей | Кунцева Е.М. | Проведение совещаний с руководителями, педагогами дошкольных образовательных учреждений, привлечение средств массовой информации. Смена кадрового состава рабочей группы |
| 3. | Недостаток финансирования | Невыполнение требований к результату проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Бирюкова Н.А. Кунцева Е.М. | Внесение изменений в проектную документацию. |

## Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жукова Светлана Ивановна – начальник управления образования администрации Валуйского городского округа | Проектный менеджер 3-го класса | Куратор проекта |  |
| 2. | Бирюкова Наталья Александровна - методист МЦОКО и ИМР управления образования администрации Валуйского городского округа | Проектный менеджер 4 -го класса | Руководитель проекта |  |
| 3. | Кунцева Елена Михайловна - заведующий МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области. | - | Администратор проекта/ Ответственный за блок работ/ Член рабочий группы (Р) |  |
| 4. | Шашкова Марина Васильевна - методист МЦОКО и ИМР управления образования администрации Валуйского городского округа | - | Оператор мониторинга |  |
| 5. | Рощупкина Оксана Ивановна -старший воспитатель, учитель – логопед МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области. | - | Член рабочей группы (П) / Член рабочей группы (Р) |  |
| 6. | Вихарева Татьяна Викторовна – педагог - психолог МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 7. | Шаповал Яна Николаевна – заведующий МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад№2» г.Валуйки Бел-городской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 8. | Зиборова Ирина Петровна – заведующий МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области. | - | Член рабочей группы (П |  |
| 9. | Воронкова Татьяна Николаевна – старший воспитатель МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области. | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 10. | Конашенко Людмила Анатольевна – заведующий МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» « Калинка»» г. Валуйки | - | Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р) |  |
| 11. | Линиченко Марина Владимировна – заведующий МДОУ детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 12. | Павлова Лариса Вячеславовна – старший воспитатель МДОУ детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 13. | Стадникова Наталья Алексеевна – заведующий МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№8 « Золотая рыбка» г. Валуйки | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 14. | Короткова Елена Владимировна – заведующий МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад№10» г.Валуйки Белгородской области | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 15. | Бутенко Инна Алексеевна – заведующий МДОУ детский сад № 11 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 16. | Аридова Оксана Александровна– заведующий МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 17 | Богатырева Ирина Юрьевна – заведующий МДОУ "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 18 | Колиух Галина Викторовна – заведующий МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 19 | Кулешова Наталья Николаевна – заведующий МДОУ «Детский сад №4 "Радуга" поселка Уразово Валуйского района Белгородской области | - | Член рабочей группы (П) |  |
| 20 | Косова Ольга Владимировна – заведующий МДОУ детский сад с. Тимоново Валуйского района Белгородской области | - | Член рабочей группы (Р) |  |

## Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |  |