Приложение к приказу №26 от 1 апреля 2014 года

МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №10»

г.Валуйки Белгородской области

**Поэтапная**

**«дорожная карта»** **по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в «Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области**

1. **Основные направления**

* ***Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;***
* ***Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;***
* ***Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.***

**2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в «Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | **Сроки** | ***Мероприятия*** | | |
| **Ответственные** | **МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области** | **Отметка о выполнении** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - май 2014 г |  |  |  |
|  | 1.1.1.  Разработка и утверждение «дорожных карт» по обеспечению введения ФГОС ДО «Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Декабрь 2013 г - март 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка - детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации  апрель 2014 г | Разработана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации  4.04.2014г. |
|  | 1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в регионе | Апрель –май 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование материалов сборника, разработанного ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части разработки нормативных документов образовательной организации  Постоянно  Использование структурно-динамической модели «Внедрение ФГОС ДО в образовательных организациях» для реализации ФГОС  **Апрель 2014г**  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня  **Май 2014 г** | Постоянно  **Апрель 2014г** |
| 1.2. | Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль –март 2014 г |  |  |  |
|  | 1.2.1. Формирование региональной системы оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на основе федерального перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу | Февраль 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО  **Февраль 2014 г** | **Февраль 2014 г** |
|  | 1.2.2. Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации  **Февраль 2014 г** | **Февраль 2014 г** |
|  | 1.2.3. Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль-март 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации  **Март 2014 г** | **Март 2014 г** |
| 1.3. | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль-март 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование письма Минобрнауки России в практической работе  **Постоянно** | **Постоянно** |
| 1.4. | Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) | Март – август 2014 г |  |  |  |
|  | 1.4.1. Проведение семинара по введению ФГОС ДО  (категория слушателей: специалисты МОУО) | Апрель 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Проведение муниципальных семинаров и МО по введению ФГОС ДО:  «Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации  Проведение муниципальных семинаров и МО по введению ФГОС ДО:  «Внедрение ФГОС дошкольного образования через реализацию образовательных областей с использованием дидактических игр» (старшие воспитатели, воспитатели);  Участие в МО:  «Создание условий и организация образовательного пространства для реализации ФГОС обеспечивающих игровую, познавательную и исследовательскую активность детей дошкольного возраста»  (руководители ДОО)  **Март-Апрель 2014 г** | **Март-Апрель 2014 г**  **10.04.2014г.** |
|  | 1.4.2. Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Май – июнь 2014 | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в конкурсе  **Май 2014 г** |  |
|  | 1.4.3. Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Июнь –август 2014 | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации  **Июнь-август 2014 г** |  |
|  | 1.4.4. Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО  **Постоянно** | **Постоянно** |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области | Май 2014 г- декабрь 2016 г |  |  |  |
|  | 1.5.1. Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г- декабрь 2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Проведение мониторинга в образовательной организации  **Июнь 2014 г** |  |
|  | 1.5.2. Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль –август 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий  **Июль-август 2014 г**  Корректировка - **ежегодно** |  |
|  | 1.5.3.  Нормативно-правовое обеспечение проведения рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ноябрь 2014 г- январь 2015 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей  **Ноябрь 2014 г** |  |
|  | 1.5.4.Проведение рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году |  | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в рейтинге.  Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.  **Декабрь 2014 г** |  |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь -декабрь 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации **Декабрь2014 г-январь 2015** г  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО  **Постоянно** |  |
| 1.7. | Использование федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |  |  |  |
|  | 1.7.1. Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |  |
|  | 1.7.2. Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в семинарах и МО  МО  **2014-2016 гг** |  |
| ***2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области» | Создание рабочей (творческой) группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования  **Март 2014 г** | Приказ №25  **от 11 марта 2014 г.** |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года |  |  |  |
|  | 2.3.1.Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Организация работы консультационной помощи педагогам и родителям  **постоянно** |  |
|  | 2.3.2. Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в методических мероприятиях  **февраль 2015 г, февраль 2016** |  |
| ***3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 г- декабрь 2016 г |  |  |  |
|  | 3.1.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации  **2014-2016 гг** | График прохождения курсовой переподготовки имеется |
|  | 3.1.2.Организация повышения квалификации на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)  **2014-2016 гг** |  |
|  | 3.1.3.Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению  **2014-2016 гг** |  |
|  | 3.1.4. Создание банка педагогических идей по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации для внесения в муниципальный банк данных лучших педагогических идей педагогических работников  **Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г** |  |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г |  |  |  |
|  | 3.2.1. Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г-2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в семинаре руководителей ДОО, августовских секциях педагогических работников «Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций», рассмотрение данного вопроса на педагогическом совете  **Август - Сентябрь 2015 г** |  |
|  | 3.2.2. Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям  **Сентябрь 2015-2016гг** |  |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг |  |  |  |
|  | 3.3.1. Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОСДО | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Организация деятельности стажировочной площадки (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)**Март-апрель 2014 г** |  |
|  | 3.3.2. Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | Март-ноябрь 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от «Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области **Март 2014 г** | Заведующая  **Март 2014 г** |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 |  |  |  |
|  | 3.4.1.Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Организация наставничества в образовательной организации, участие молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальных методических объединениях  **2015-2016 гг** |  |
|  | 3.4.2. Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Октябрь 2015 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование  **Октябрь 2015 г** |  |
| ***4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | | |
| 4.1. | Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг |  |  |  |
|  | 4.1.1. Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ **Декабрь 2013 г** |  |
|  | 4.1.2. Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования. | Февраль 2014г -2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  **Февраль-март 2014г** |  |
|  | 4.1.3. Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-февраль 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации  **До 2018 г** |  |
|  | 4.1.4.Формирование муниципального задания | Ежегодно (сентябрь –декабрь) | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Выполнение муниципального задания  **Ежегодно** |  |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г - апрель 2015 г |  |  |  |
|  | 4.2.1. Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Выполнение муниципальных заданий  **Ежегодно** |  |
|  | 4.2.2.Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Ежемесячное представление информации в управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  **2014- 2016 гг (ежемесячно)** |  |
|  | 4.2.3. Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией  **Ежегодно декабрь** |  |
|  | 4.2.4.Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |  |
|  | 4.2.5. Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате |  | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня, в управление ресурсного обеспечения |  |
| 4.3. | Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 2016 гг |  |  |  |
|  | 4.3.1.Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-август 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования  **Ежегодно** |  |
|  | 4.3.2.Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией  **Ежегодно** |  |
|  | 4.3.3.Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.  **Ежегодно** |  |
| ***5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | | |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг |  |  |  |
|  | 5.1.1.Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»  **Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г** |  |
|  | 5.1.2.Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях  **Июнь 2015 г, июнь 2016 г** |  |
|  | 5.1.2.Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | ноябрь 2014 г  ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях  **ноябрь 2014 г**  **ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г** |  |
|  | 5.1.3. Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг  (2 раза в год) | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах  **2014-2016 гг**  **(2 раза в год)**  Участие в семинарах муниципального уровня  «Введение ФГОС дошкольного общего образования как условие повышения качества образования»  **Ноябрь 2014г**  «Особенности организации воспитательно-образовательного процесса по программе М. Монтессори в условиях реализации ФГОС ДО»  **Апрель 2015г**  «Особенности реализации социально-коммуникативной образовательной области в разных видах деятельности»  **Ноябрь 2015г**  «Особенности развития детей дошкольного возраста и результаты освоения основной общеобразовательной программы в условиях реализации ФГОС»  **Май 2016г** |  |
|  | 5.1.4. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013г - декабрь 2016 г |  |  |  |
|  | 5.2.1.Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО  **Февраль 2014 г** | выполнено |
|  | 5.2.2. Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | выполнено |
|  | 5.2.3.Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | МДОУ«Центр развития ребёнка-детский сад №10» г.Валуйки Белгородской области | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.  **Февраль 2014 г**  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.  **2014-2016 гг** | выполнено |

**3.Показатели обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 33 | 42 | 25 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 82 | 89 | 93 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 80 | 97 | 100 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

**ГЛОССАРИЙ**

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая [педагогическая](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3) должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.