
Утверждено: Заведующий МДОУ



Принято

на педагогическом совете № от

детский сад №10»

г. Валуйки <? J

Е, В. Короткова

^ ? Приказ №

Дорожная карта (план-график основных мероприятий) но внедрению в МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №10» профессионального стандарта «Педагог» на 2016-2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мь | Виды работ (мероприятия) | Сроки  реализации | Ответственные | Результат |
| 1 | Создание и утверждение (приказом) рабочей  группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ | Октябрь  2016г. | Заведующий  МДОУ  «ЦРР - детский сад №10» | Приказ об утверждении |
| 2 | Разработка и утверждение «дорожных карт» (плана-графика) по внедрению в образовательных организация муниципального района профессионального стандарта «Педагог» | октябрь  2016г. | Рабочая группа | Приказ об утверждении |
| 3 | Создание на официальном сайте раздела «Профетандарты» | ноябрь  2016г. | Рабочая группа | Раздел на сайте |
| 4 | Мониторинг соответствия уровня профессиональных компетенций педагогов требованиям профессионального стандарта «Педагог» | декабрь  2016г. | Рабочая группа | Аналитические  справки |
| 5 | Разработка графика прохождения переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» | 2016-  2017г.г. | Рабочая группа | Утвержденные  графики |
| 6 | Составление графика по вопросам внедрения профессиональных стандартов и вопросам аттестации педагогических работников с учетом требования профессиональных стандартов | ноябрь 2016г., март 2017г. | Рабочая группа | Информированность  педагогического  сообщества |
| 7. | Распространение карты самооценки (самообследования) профессиональной деятельности педагога на установление соответствия дифференцированного уровня квалификации и трудовых | март 2017г. | Рабочая группа | Распространение и заполнение карт самооценки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функций |  |  |  |
| 8 | Ознакомление с методическими рекомендациями по внедрению профессионального стандарта «Педагог» в образовательные организации муниципального района | апрель  2017г. | Рабочая группа | Методические рекомендации по внедрению профессионального стандарта «Педагог» |
| 9 | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников МДОУ « ЦРР - детский сад №10» с учетом перечня трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | апрель  2017г. | Рабочая группа | Разработанные  типовые  должностные  инструкции |
|  | Внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие процедуру аттестации педагогических работников с учетом требований профессиональных стандартов | апрель  2017г.  •И» | Рабочая группа | Пакет нормативно­правовых документов |
| 1 | Участие в профессиональном экзамене на определение квалификационного уровня педагога | октябрь  2017г. | Рабочая группа | Принятие модели проф.экзамена |
|  | Организация эффективной информационно-просветительской и информационно-образовательной работы по направлению «Внедрение и реализация профессионального стандарта «Педагог» | постоянно | Рабочая группа | Информированность  педагогического  сообщества |
|  | Организация консультаций по вопросам введения и реализации профессионального стандарта «Педагог» | постоянно | Рабочая группа | Информированность  педагогического  сообщества |
| 1 | Информационное сопровождение в СМИ (в том числе с использованием интернет-ресурсов) о ходе апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог» | постоянно | Рабочая группа | Информированность  педагогического  сообщества |