| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (должность) ___________ / C.B.Жукова / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район») Глава администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (должность) ___________ / А.И. Дыбов / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Создания центра« Спортивный двор» на базе МДОУ

« Центр развития ребенка - детский сад№10» г. Валуйки

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080754

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заведующий МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» г. Валуйки (должность) ___________ / Е.В. Короткова / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от «18» февраля 2015 года №18 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положения центра. | 5 | 25.04.16 | 29.04.16 | Положение о центре « Спортивный двор» на базе МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10». | Короткова Е.В. |
| 2 | Разработка плана работы центра. | 3 | 04.05.16 | 06.05.16 | План работы центра « Спортивный двор» на базе МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10». | Ситникова Ю.В. |
| 3 | Изготовление и размещение рекламного щита на территории детского сада. | 9 | 10.05.16 | 20.05.16 | Комиссионный акт обследования, фотоотчет. | Банько С.Ю. |
| 4 | Проведение организационного собрания с родителями. | 7 | 23.05.16 | 31.05.16 | Протокол организационного собрания с родителями. | Короткова Е.В. |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря. | 17 | 01.06.16 | 24.06.16 | Накладные. | Банько С.Ю. |
| 6 | Проведение работ по оборудованию территории. | 15 | 27.06.16 | 15.07.16 | Отчет по блоку работ. | Ситникова Ю.В. |
| 6.1. | Оборудование футбольного поля 12/21м. | 4 | 27.06.16 | 30.06.16 | Комиссионный акт обследования, фотоотчет. | Банько С.Ю. |
| 6.2. | Оборудование волейбольно- баскетбольной площадки 8/18м. | 4 | 01.07.16 | 06.07.16 | Комиссионный акт обследования, фотоотчет. | Банько С.Ю. |
| 6.3. | Оборудование площадки для игр в « Городки»5/9м. | 4 | 07.07.16 | 12.07.16 | Комиссионный акт обследования, фотоотчет. | Банько С.Ю. |
| 6.4. | Разметка беговых дорожек ( 30м, 100м) не менее 4 шт. | 3 | 13.07.16 | 15.07.16 | Комиссионный акт обследования, фотоотчет. | Банько С.Ю. |
| 7 | Организация и проведение мероприятий с родителями и детьми в соответствии с планом работы центра. | 40 | 18.07.16 | 09.09.16 | Отчет по блоку работ. | Ситникова Ю.В. |
| 7.1. | День здоровья- « Карусель подвижных игр». | 10 | 18.07.16 | 29.07.16 | Отчет о проведении мероприятия,фотоотчет. | Зыбина А.В. |
| 7.2. | Спортивное развлечение « Папа, мама, я – спортивная семья». | 10 | 1.08.16 | 12.08.16 | Отчет о проведении мероприятия,фотоотчет. | Зыбина А.В. |
| 7.3. | Соревнования по спортивным играм: « Баскетбол», « Городки». | 10 | 15.08.16 | 26.08.16 | Отчет о проведении мероприятия,фотоотчет. | Зыбина А.В. |
| 7.4 | Соревнования по спортивным играм: « Футбол», « Пионербол». | 10 | 26.08.16 | 09.09.16 | Отчет о проведении мероприятия,фотоотчет | Зыбина А.В. |
| 8 | Подведение итогов реализации проекта « Спортивный двор» на базе МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад№10». | 14 | 12.09.16 | 29.09.16 | Протокол. | Короткова Е.В. |
| 9 | Закрытие проекта. | 1 | 30.09.16 | 30.09.16 | Итоговый отчет по проекту. | Короткова Е.В. |
| И т о г о: | 111 | 25.04.16 | 30.09.16 |  |  |

## 2.Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Разработка и утверждение положения центра. |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка плана работы центра. |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изготовление и размещение рекламного щита на территории детского сада. |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проведение организационного собрания с родителями. |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря. | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 6 | Проведение работ по оборудованию территории. |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Оборудование футбольного поля 12/21м. |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Оборудование волейбольно- баскетбольной площадки 8/18м. |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Оборудование площадки для игр в « Городки»5/9м. |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Разметка беговых дорожек ( 30м, 100м) не менее 4 шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Организация и проведение мероприятий с родителями и детьми в соответствии с планом работы центра. |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | День здоровья « Карусель подвижных игр». |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Спортивное развлечение « Папа, мама, я – спортивная семья». |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Соревнования по спортивным играм: « Баскетбол», « Городки». |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Соревнования по спортивным играм: « Футбол», « Пионербол». |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подведение итогов и подготовка документации по закрытию проекта. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Закрытие проекта. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |

5 спонсорские средства

## Форма участия бюджетов в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020г., подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | - | - | - |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | - | - | - |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | Указать требуемую мощность | - | - | - |
| Г азоснабжение | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Водоснабжение | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Гарантии | - | - | - |
| Залоги | - | - | - |
| Прочие формы участия | - | - | 10,000 |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Низкая активность и инициативность детей и родителей участия в мероприятиях | Не выполнение одного из требований к результату успешности проекта | Информационно-пропагандистская работа | Короткова Е.В. Ситникова Ю.В. | Проведение собраний с педагогами дошкольных образовательных учреждений и родителями. |
| 2 | Несвоевременное финансирование настоящего проекта | Не выполнение одного из требований к результату успешности проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Короткова Е.В. Ситникова Ю.В. | Корректировка бюджета проекта, использование альтернативных источников финансирования |
| 3. | Неблагоприятные погодные условия | Невыполнение сроков проведения спортивных мероприятий с детьми и родителями МДОУ | Проведение мероприятий с родителями и детьми в музыкально - спортивном зале. | Короткова Е.В. Ситникова Ю.В | Перенос сроков проведения спортивных мероприятий с детьми и родителями МДОУ |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жукова Светлана Ивановна. заместитель начальника управления образования | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации муниципального района .04.16г.№ |
| 2 | Короткова Елена Владимировна заведующий МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» г.Валуйки |  | Руководитель проекта Разработка положения центра. Проведение организационного собрания с родителями Подведение итогов реализации проекта « Спортивный двор» на базе МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад№10». Закрытие проекта. | Приказ МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» от 25.04.16г.№58 |
| 3 | Ситникова Юлия Викторовна старший воспитатель МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» г.Валуйки |  | Администратор проекта Разработка плана работы по проекту. Отчеты по блокам работ. | Приказ МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» от 25.04.16г.№58 |
| 4 | Банько Светлана Юрьевна завхоз МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» г.Валуйки |  | Член рабочей группы Изготовление и размещение рекламного щита на территории детского сада. Приобретение спортивного инвентаря. Обустройство футбольного поля, волейбольно- баскетбольной площадки, площадки для игр в « Городки», разметка беговых дорожек. | Приказ МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» от 25.04.16г.№58 |
| 5 | Зыбина Анна Викторовна Инструктор по физической культуре МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» г.Валуйки |  | Член рабочей группы Организация и проведение спортивных мероприятий родителями и детьми. День здоровья - « Карусель подвижных игр». Спортивное развлечение - « Папа, мама, я – спортивная семья». Соревнования по спортивным играм: « Баскетбол», « Городки». Соревнования по спортивным играм: « Футбол», « Пионербол». | Приказ МДОУ « Центр развития ребенка- детский сад№10» от 25.04.16г.№58 |
| 6 | Посохова Анастасия Борисовна специалист отдела по управлению проектами администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район» |  | Оператор мониторинга проекта. | Распоряжение администрации муниципального района |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |